## 0218340
Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування головного розпорядника )
| 2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
|  | 0216030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів
3.
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: | Підвищення рівня благоустрою міста.
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
| 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1 | Фінансування заходів щодо благоустрою м.Славута | 17046.7 | 3216 | 20262.7 | 17042.7432 | 1899.1719 | 18941.9151 | -3.9568 | -1316.8281 | -1320.7849
| 2 | Забезпечення виконання видатків за проектами- переможцями ( Громадський бюджет ) | 167.242 | 250.636 | 417.878 | 164.6921 | 250.1859 | 414.878 | -2.5499 | -0.45006 | -3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення по загальному фонду відхилення виникли в зв'язку з економією бюджетних коштів за рахунок скорочення видатків на електренергію, розсадницьку продукцію, утримання стічних каналів. По спеціальному фонду відхилення виникли у зв’язку з відсутністю виготовлення проектно-кошторисної документації та фактично виконаних робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції.
| 5.2. | "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
| 1. | Залишок на початок року | х |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 1.1. | власних надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
| 1.2. | інших надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: відсутні.
| 2. | Надходження | 3466.636 |  |  | 2149.3579 |  |  | -1317.2781
в т.ч.
| 2.1. | власні надходження | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.2. | надходження позик | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.3. | повернення кредитів | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.4. | інші надходження | 3466.636 |  |  | 2149.3579 |  |  | -1317.2781
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відхилення виникли у зв'язку з діючими карантинними обмеженнями в зв'язку з відсутністю виго-товлення проектно-кошторисної документації та фактично виконаних робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції.
| 3. | Залишок на кінець року | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 3.1. | власних надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.2. | інших надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: відсутні
5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| І | Забезпечення утримання в належному стані об’єктів, дорожнього господарства та благоустрою
| 1 | затрат
|  | Кількість штатних працівників основного виробництва, що забезпечують прибирання вулиць міста та місць загального користування | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на роботи з прибирання та санітарної очистки вулиць міста, фарбування бордюр, в т.ч. оплата праці із відрахуваннями | 6884.7 | 0 | 6884.7 | 7303.7116 | 0 | 7303.7116 | 419.0116 | 0 | 419.0116
|  | Кількість автобусних зупинок | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на утримання та ремонт автобусних зупинок | 75.4 | 0 | 75.4 | 75.4 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти на закупівлю лавочок для відпочинку | 70.5 | 0 | 70.5 | 70.5 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на утримання та ремонт лавочок | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти для встановлення нових лавочок | 34.5 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на утримання доріг у зимовий період | 2829 | 0 | 2829 | 2807.2321 | 0 | 2807.2321 | -21.7679 | 0 | -21.7679
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли в зв'язку з збільшенням фонду оплати праці, відповідно до змін в штатному розписі та за рахунок економії коштів спрямованих на виконання інших робіт в межах програми
| 2 | продукту
|  | Площа вулиць, яка прибирається та утримується в санітарно-естетич-ному вигляді | 680 | 0 | 680 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість автобусних зупинок, що потребують утримання та ремонту | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість лавочок, що потребують утримання та ремонту | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість лавочок, що планувалось встановити | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 3 | ефективності
|  | Вартість прибирання 1м2 | 10.12 | 0 | 10.12 | 10.4 | 0 | 10.4 | 0.28 | 0 | 0.28
|  | Середня вартість утримання та ремонту 1 зупинки | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
|  | Вартість закупівлі лавочок для відпочинку | 3.065 | 0 | 3.065 | 3.065 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0
|  | Вартість утримання та ремонту 1 лавочки | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Середня вартість встановлення 1 лавочки | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з ростом заробітної плати працівників
| 4 | якості
|  | Зменшення скарг населення порівняно з минулим роком | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | Покращення санітарно-естетичного вигляду міста порівняно з мину-лим роком | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
|  | Зменшення ризику інфекційних захворювань | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| ІІ. | Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду
| 1 | затрат
|  | Кількість мостів та пішохідних містків | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти на утримання мостів та пішохідних містків в належному експлуатаційному стані | 320 | 0 | 320 | 319.25 | 0 | 319.25 | -0.75 | 0 | -0.75
|  | Кошти передбачені на утримання громадських криниць | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | Загальна площа пляжу | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість працівників по утриманні пляжу | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на утримання міського пляжу | 98.6 | 0 | 98.6 | 98.5541 | 0 | 98.5541 | -0.04594 | 0 | -0.04594
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли за рахунок економіії коштів
| 2 | продукту
|  | Кількість мостів та пішохідних містків, що потребують утримання в належному експлуатаційному стані | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Площа міського пляжу, що потребує утримання | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 3 | ефективності
|  | Середня вартість утримання 1 криниці в рік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Середня вартість утримання мосту (містка) | 40 | 0 | 40 | 39.9062 | 0 | 39.9062 | -0.09375 | 0 | -0.09375
|  | Частка площі утримання міського пляжу на 1 працюючого | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Середні витрати на утримання 1 га міського пляжу | 49.3 | 0 | 49.3 | 49.227 | 0 | 49.227 | -0.07297 | 0 | -0.07297
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли за рахунок економіії коштів
| 4 | якості
|  | Збільшення відпочиваючих на міському пляжі | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| ІІІ | Забезпечення дотримання належного санітарного стану території міста
| 1 | затрат
|  | Кількість заходів із санітарної очистки міста | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на придбання та встановлення урн | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти на придбання та встановлення контейнерів для сміття | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти на улаштування площадок під контейнери для сміття | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 2 | продукту
|  | Кількість урн, що необхідно встановити по місту | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість контейнерів, що необхідно встановити по місту | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість площадок під контейнери для сміття | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 3 | ефективності
|  | Вартість робіт із встановлення урни враховуючи вартість урни | 1.129 | 0 | 1.129 | 1.129 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0
|  | Середня вартість контейнера | 4.857 | 0 | 4.857 | 4.857 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 0
|  | Вартість улаштування площадки під контейнери для сміття | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 4 | якості
|  | Відповідність санітарним нормам порівняно з минулим роком | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
|  | Покращення санітарного стану міста | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| ІV | Забезпечення утримання в належному експлуатаційному стані ливневих каналів та зливної каналізації
| 1 | затрат
|  | Кошти передбачені на очистку та поточний ремонт каналів стічної зливової каналізації | 215 | 0 | 215 | 214.3 | 0 | 214.3 | -0.7 | 0 | -0.7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли в зв'язку із зменшенням обсягів робіт порівняно з планом
| 2 | продукту
|  | Протяжність стічної зливової каналізації | 10900 | 0 | 10900 | 10900 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 3 | ефективності
|  | Середня вартість робіт із очищення та поточного ремонту каналів стічної зливової каналізації | 0.01972 | 0 | 0.01972 | 0.01966 | 0 | 0.01966 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 4 | якості
|  | Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій від затоплення доріг та дворів міста стічними водами | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| V | Забезпечення благоустрою кладовищ та архітектурних пам’ятників
| 1 | затрат
|  | Площа кладовищ, які обслуговуються | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість пам’ятників архітектури, що утримуються | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на утримання кладовищ | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на утримання пам’ятників архітектури | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 2 | продукту
|  | Кладовища, які потребують утримання | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
|  | Пам’ятники, що потребують утримання | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 3 | ефективності
|  | Вартість утримання 1 га кладовищ | 16.956 | 0 | 16.956 | 16.956 | 0 | 16.956 | 0 | 0 | 0
|  | Середня вартість утримання 1 архітектурного пам’ятника | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 4 | якості
|  | Покращення рівня благоустрою міста | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| VI | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), утримання зеленої зони та поліпшення екологічних умов
| 1 | затрат
|  | Площа зеленого господарства | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на догляд за газонами | 2400 | 0 | 2400 | 2313.1797 | 0 | 2313.1797 | -86.8203 | 0 | -86.8203
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з зменшенням витрат на матеріали (садженці)
| 2 | продукту
|  | Площа газонів,що потребує догляду | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0
|  | Дерева та кущі,що планується обрізати | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість садженців, в тому числі декоративних та троянд, які будуть доглянуті (різка та стрижка) | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість троянд,що планується висадити | 500 | 0 | 500 | 540 | 0 | 540 | 40 | 0 | 40
|  | Кількість декоративних саджанців,що планується висадити | 1200 | 0 | 1200 | 823 | 0 | 823 | -377 | 0 | -377
|  | Площа,що підлягає висаджуванню квіткової розсади | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0
|  | Площа квітів, що планується доглянути | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з тим що у 2020 році висаджувались садженці і власного виробництва (бюджетні кошти на придбання не витрачались), та зменшилась потреба в садженцях дерев (покращено приживаємість)
| 3 | ефективності
|  | Вартість догляду 1м2 газону | 4.29 | 0 | 4.29 | 4.13 | 0 | 4.13 | -0.16 | 0 | -0.16
|  | Середньозважена вартість догляду 1 дерева та кущів | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0
|  | Вартість догляду за саджанцями декоративних культур та троянд на 1 од | 70.2 | 0 | 70.2 | 70.2 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 0
|  | Вартість придбання та висаджування куща троянд | 80 | 0 | 80 | 74 | 0 | 74 | -6 | 0 | -6
|  | Вартість придбання та висаджування кореня саджанця декоративних культур | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0
|  | Вартість придбання та висаджування квітковоїрозсади на 1м2 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0
|  | Вартість догляду 1м2 квітників | 87.9 | 0 | 87.9 | 87.9 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з збільшенням фонду оплати праці озеленювачів.
| 4 | якості
|  | Рейтинг міста по озелененню в області | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Збільшення гостей та відвідувачів міста | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| VII | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
| 1 | затрат
|  | Кількість працюючих по обслуговуванні електричних мереж вуличного освітлення | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 2800 | 0 | 2800 | 2487.1157 | 0 | 2487.1157 | -312.8843 | 0 | -312.8843
|  | Загальна довжина мереж освітлення, що обслуговуються | 98.7 | 0 | 98.7 | 98.7 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли в результаті зменншення фактичної вартості електроенергії вуличного освітлення відносно планової
| 2 | продукту
|  | Мережі, що обслуговуються | 98.7 | 0 | 98.7 | 98.7 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість світлоточок,які обслуговуються | 3142 | 0 | 3142 | 3142 | 0 | 3142 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість електрошаф,які обслуговуються | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість світлофорів,які обслуговуються (перехрестя) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Потреба електроенергії для вулчного освітлення | 424 | 0 | 424 | 368 | 0 | 368 | -56 | 0 | -56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку завершенням робіт по заміні ламп вуличного освітлення на енергозберігаючі
| 3 | ефективності
|  | Собівартість обслуговування 1 км мереж вуличного освітлення | 31.2 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0
|  | Середня вартість обслуговування 1 світлофора та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0
|  | Середня вартість електроенергії | 3.2 | 0 | 3.2 | 2.89 | 0 | 2.89 | -0.31 | 0 | -0.31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з зміною вартості електроенергії на ринку
| 4 | якості
|  | Зниження рівня злочиності на вулицях міста | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | Зниження рівня травматизму | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| VIII | Забезпечення гуманного відношення до тварин та забезпечення утримання в належному стані притулків для тварин
| 1 | затрат
|  | Кількість притулків | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість штатного персоналу, що обслуговує тварин | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Площа приміщення притулку | 38.7 | 0 | 38.7 | 38.7 | 0 | 38.7 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти на виконання програми | 554 | 0 | 554 | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 2 | продукту
|  | Кількість безпритульних тварин, які планується виловити | 300 | 0 | 300 | 283 | 0 | 283 | -17 | 0 | -17
|  | Кількість безпритульних тварин які планується утримувати в притулках | 80 | 0 | 80 | 60 | 0 | 60 | -20 | 0 | -20
|  | Кількість стерилізованих тварин | 150 | 0 | 150 | 135 | 0 | 135 | -15 | 0 | -15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються тим, що вартість однієї послуги з відлову, стерелизації, утримання тощо зросла, що не дало змоги виконати показники продукту в межах виділених видатків
| 3 | ефективності
|  | Середні видатки на проведення відлову однієї тварини | 600 | 0 | 600 | 636 | 0 | 636 | 36 | 0 | 36
|  | Середні видатки на утримання однієї тварини | 1500 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 500
|  | Середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини | 280 | 0 | 280 | 311 | 0 | 311 | 31 | 0 | 31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виникли у зв’язку з збільшенням вартості послуги.
| 4 | якості
|  | Зменшення кількості безпритульних тварин | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| ІХ | Забезпечення виконання видатків за проектами- переможцями ( Громадський бюджет )
| 1 | затрат
|  | Обсяг витрат на закупівлю гойдалок, каруселей тощо | 7.4 | 132.6 | 140 | 4.851 | 132.1499 | 137.0009 | -2.549 | -0.45006 | -2.9991
|  | Обсяг витрат на облаштування міні футбольного майданчика | 137.878 | 0 | 137.878 | 137.878 | 0 | 137.878 | 0 | 0 | 0
|  | Обсяг витрат на закупівлю тренажерів тощо | 21.964 | 118.036 | 140 | 21.9631 | 118.036 | 139.9991 | -0.00092 | 0 | -0.00092
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з поставкою дитячого майданчика та тренажерів продавцем з торговою скидкою.
| 2 | продукту
|  | Кількість споруд для дитячого майданчика | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість футбольних майданчиків | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість спортивних та інших споруд | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
| 3 | ефективності
|  | Середні витрати на один дитячий майданчик | 3.7 | 33.15 | 23.333 | 2.426 | 33.038 | 22.833 | -1.274 | -0.112 | -0.5
|  | Середні витрати на один футбольний майданчик | 137.878 | 0 | 137.878 | 137.878 | 0 | 137.878 | 0 | 0 | 0
|  | Середні витрати на одну спортивну споруду | 4.204 | 14.755 | 13.582 | 4.203 | 14.755 | 13.582 | -0.001 | 0 | 0
|  | Середні витрати на встановлення спортивних споруд | 17.76 | 0 | 17.76 | 17.76 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з поставкою дитячого майданчика та тренажерів продавцем з торговою скидкою.
| Х | Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції
| 1 | затрат
|  | Обсяг фінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції | 0 | 3216 | 3216 | 0 | 1899.1719 | 1899.1719 | 0 | -1316.8281 | -1316.8281
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з відсутністю виготовлення проектно-кошторисної документації та фактично виконаних робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції
| 2 | продукту
|  | Кількість об'єктів на яких будуть проводитись роботи | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | -3 | -3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з відсутністю виготовлення проектно-кошторисної документації та фактично виконаних робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції
| 3 | ефективності
|  | Середні видатки на об'єкт проведення робіт | 0 | 459.429 | 459.429 | 0 | 474.793 | 474.793 | 0 | 15.364 | 15.364
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з відсутністю виготовлення проектно-кошторисної документації та фактично виконаних робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції
| 4 | якості
|  | Покращення благоустрою міста | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках)
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом
| 1 | Забезпечення утримання в належному стані об’єктів, дорожнього господарства та благоустрою | 8387.003 | 0 | 8387.003 | 10333.344 | 0 | 10333.344 | 123.2066 | 0 | 123.2066
| 2 | Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду | 240.982 | 0 | 240.982 | 439.804 | 0 | 439.804 | 182.5049 | 0 | 182.5049
| 3 | Забезпечення дотримання належного санітарного стану території міста | 229.62 | 0 | 229.62 | 285 | 0 | 285 | 124.1181 | 0 | 124.1181
| 4 | Забезпечення утримання в належному експлуатаційному стані лівневих каналів та зливної каналізації | 25 | 0 | 25 | 214.3 | 0 | 214.3 | 857.2 | 0 | 857.2
| 5 | Забезпечення благоустрою кладовищ та архітектурних пам’ятників | 1030.7 | 0 | 1030.7 | 416 | 0 | 416 | 40.3609 | 0 | 40.3609
| 6 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), утримання зеленої зони та поліпшення екологічних умов | 1769.935 | 0 | 1769.935 | 2313.18 | 0 | 2313.18 | 130.6929 | 0 | 130.6929
| 7 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 2266.76 | 0 | 2266.76 | 2487.116 | 0 | 2487.116 | 109.7212 | 0 | 109.7212
| 8 | Забезпечення гуманного відношення до тварин та забезпечення утримання в належному стані притулків для тварин | 500 | 0 | 500 | 554 | 0 | 554 | 110.8 | 0 | 110.8
| 9 | Забезпечення виконання видатків за проектами- переможцями ( Гро-мадський бюджет ) | 0 | 0 | 0 | 164.692 | 250.186 | 414.878 | 0 | 0 | 0
| 10 | Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції | 61.255 | 1189.903 | 1251.158 | 0 | 1899.172 | 1899.172 | 0 | 159.6073 | 159.6073
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)порівняно із аналогічними показниками попереднього року :
| І | Забезпечення утримання в належному стані об’єктів, дорожнього господарства та благоустрою
| 1 | затрат
|  | Кількість штатних працівників основного виробництва, що забезпечу-ють прибирання вулиць міста та місць загального користування | 24 | 0 | 24 | 27 | 0 | 27 | 112.5 | 0 | 112.5
|  | Кошти передбачені на роботи з прибирання та санітарної очистки ву-лиць міста, фарбування бордюр, в т.ч. оплата праці із відрахуваннями | 6818.98 | 0 | 6818.98 | 7303.7116 | 0 | 7303.7116 | 107.1086 | 0 | 107.1086
|  | Кількість автобусних зупинок | 55 | 0 | 55 | 58 | 0 | 58 | 105.4545 | 0 | 105.4545
|  | Кошти передбачені на утримання та ремонт автобусних зупинок | 46.65 | 0 | 46.65 | 75.4 | 0 | 75.4 | 161.6292 | 0 | 161.6292
|  | Кошти передбачені на заміну автобусних зупинок | 111.84 | 0 | 111.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти на закупівлю лавочок для відпочинку | 75.969 | 0 | 75.969 | 70.5 | 0 | 70.5 | 92.801 | 0 | 92.801
|  | Кошти передбачені на утримання та ремонт лавочок | 105 | 0 | 105 | 42 | 0 | 42 | 40 | 0 | 40
|  | Кошти для встановлення нових лавочок | 50 | 0 | 50 | 34.5 | 0 | 34.5 | 69 | 0 | 69
|  | Кошти передбачені на утримання доріг у зимовий період | 1178.564 | 0 | 1178.564 | 2807.2321 | 0 | 2807.2321 | 238.1909 | 0 | 238.1909
| 2 | продукту
|  | Площа вулиць, яка прибирається та утримується в санітарно-естетич-ному вигляді | 680 | 0 | 680 | 680 | 0 | 680 | 100 | 0 | 100
|  | Кількість автобусних зупинок, що потребують утримання та ремонту | 55 | 0 | 55 | 58 | 0 | 58 | 105.4545 | 0 | 105.4545
|  | Кількість зупинок, які будуть замінені | 3 | 0 | 3 | 58 | 0 | 58 | 1933.3333 | 0 | 1933.3333
|  | Кількість лавочок, що планувалось закупити | 8 | 0 | 8 | 23 | 0 | 23 | 287.5 | 0 | 287.5
|  | Кількість лавочок, що потребують утримання та ремонту | 60 | 0 | 60 | 84 | 0 | 84 | 140 | 0 | 140
|  | Кількість лавочок, що планувалось встановити | 8 | 0 | 8 | 23 | 0 | 23 | 287.5 | 0 | 287.5
| 3 | ефективності
|  | Вартість прибирання 1м2 | 10 | 0 | 10 | 10.4 | 0 | 10.4 | 104 | 0 | 104
|  | Середня вартість утримання та ремонту 1 зупинки | 0.848 | 0 | 0.848 | 1.3 | 0 | 1.3 | 153.3019 | 0 | 153.3019
|  | Середня вартість заміни автобусної зупинки | 37.28 | 0 | 37.28 | 1.3 | 0 | 1.3 | 3.4871 | 0 | 3.4871
|  | Вартість закупівлі лавочок для відпочинку | 9.496 | 0 | 9.496 | 3.065 | 0 | 3.065 | 32.2767 | 0 | 32.2767
|  | Вартість утримання та ремонту 1 лавочки | 1.75 | 0 | 1.75 | 0.5 | 0 | 0.5 | 28.5714 | 0 | 28.5714
|  | Середня вартість встановлення 1 лавочки | 6.25 | 0 | 6.25 | 1.5 | 0 | 1.5 | 24 | 0 | 24
| 4 | якості
|  | Зменшення скарг населення порівняно з минулим роком | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100
|  | Покращення санітарно-естетичного вигляду міста порівняно з мину-лим роком | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 100 | 0 | 100
|  | Зменшення ризику інфекційних захворювань | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат є результатом збільшення фонду оплати праці, відповідно до змін в штатному розписі, та за рахунок економії коштів спрямованих на виконання інших робіт в межах програми
| ІІ. | Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду
| 1 | затрат
|  | Кількість мостів та пішохідних містків | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100
|  | Кошти на утримання мостів,кріниць та пішохідних містків в належному експлуатаційному стані | 148.3 | 0 | 148.3 | 319.25 | 0 | 319.25 | 215.2731 | 0 | 215.2731
|  | Кошти передбачені на утримання громадських криниць | 47.282 | 0 | 47.282 | 22 | 0 | 22 | 46.5293 | 0 | 46.5293
|  | Загальна площа пляжу | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100
|  | Кількість працівників по утриманні пляжу | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100
|  | Кошти передбачені на утримання міського пляжу | 45.4 | 0 | 45.4 | 98.5541 | 0 | 98.5541 | 217.0794 | 0 | 217.0794
| 2 | продукту
|  | Кількість мостів та пішохідних містків, що потребують утримання в належному експлуатаційному стані | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100
|  | Площа міського пляжу, що потребує утримання | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100
| 3 | ефективності
|  | Середня вартість утримання 1 криниці в рік | 7.9 | 0 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 12.6582 | 0 | 12.6582
|  | Середня вартість утримання мосту (містка) | 18.5 | 0 | 18.5 | 39.9062 | 0 | 39.9062 | 215.7095 | 0 | 215.7095
|  | Частка площі утримання міського пляжу на 1 працюючого | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100
|  | Середні витрати на утримання 1 га міського пляжу | 22.7 | 0 | 22.7 | 49.227 | 0 | 49.227 | 216.8592 | 0 | 216.8592
| 4 | якості
|  | Збільшення відпочиваючих на міському пляжі | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 100 | 0 | 100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року:
| ІІІ | Забезпечення дотримання належного санітарного стану території міста
| 1 | затрат
|  | Кількість заходів із санітарної очистки міста | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 100 | 0 | 100
|  | Кошти передбачені на придбання та встановлення урн | 34.62 | 0 | 34.62 | 61 | 0 | 61 | 176.1987 | 0 | 176.1987
|  | Кошти на придбання та встановлення контейнерів для сміття | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти на улаштування площадок під контейнери для сміття | 195 | 0 | 292 | 88 | 0 | 88 | 45.1282 | 0 | 45.1282
| 2 | продукту
|  | Кількість урн, що необхідно встановити по місту | 28 | 0 | 28 | 54 | 0 | 54 | 192.8571 | 0 | 192.8571
|  | Кількість контейнерів, що необхідно встановити по місту | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість площадок під контейнери для сміття | 39 | 0 | 39 | 16 | 0 | 16 | 41.0256 | 0 | 41.0256
| 3 | ефективності
|  | Вартість робіт із встановлення урни враховуючи вартість урни | 1.236 | 0 | 1.236 | 1.129 | 0 | 1.129 | 91.343 | 0 | 91.343
|  | Середня вартість контейнера | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 0
|  | Вартість улаштування площадки під контейнери для сміття | 5 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 110 | 0 | 110
| 4 | якості
|  | Відповідність санітарним нормам порівняно з минулим роком | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 85.7143 | 0 | 85.7143
|  | Покращення санітарного стану міста | 32 | 0 | 32 | 30 | 0 | 30 | 93.75 | 0 | 93.75
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року:
| ІV | Забезпечення утримання в належному експлуатаційному стані ливневих каналів та зливної каналізації
| 1 | затрат
|  | Кошти передбачені на очистку та поточний ремонт каналів стічної зливової каналізації | 25 | 0 | 25 | 214.3 | 0 | 214.3 | 857.2 | 0 | 857.2
| 2 | продукту
|  | Протяжність стічної зливової каналізації | 10900 | 0 | 10900 | 10900 | 0 | 10900 | 100 | 0 | 100
| 3 | ефективності
|  | Середня вартість робіт із очищення та поточного ремонту каналів стічної зливової каналізації | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.01966 | 0 | 0.01966 | 983 | 0 | 983
| 4 | якості
|  | Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій від затоплення доріг та дворів міста стічними водами | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 100 | 0 | 100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року:
| V | Забезпечення благоустрою кладовищ та архітектурних пам’ятників
| 1 | затрат
|  | Площа кладовищ, які обслуговуються | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 100 | 0 | 100
|  | Кількість пам’ятників архітектури, що утримуються | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 100 | 0 | 100
|  | Кошти передбачені на утримання кладовищ | 957.6 | 0 | 957.6 | 390 | 0 | 390 | 40.7268 | 0 | 40.7268
|  | Кошти передбачені на утримання пам’ятників архітектури | 73.1 | 0 | 73.1 | 26 | 0 | 26 | 35.5677 | 0 | 35.5677
| 2 | продукту
|  | Кладовища, які потребують утримання | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 100 | 0 | 100
|  | Пам’ятники, що потребують утримання | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 100 | 0 | 100
| 3 | ефективності
|  | Вартість утримання 1 га кладовищ | 41.635 | 0 | 41.635 | 16.956 | 0 | 16.956 | 40.7254 | 0 | 40.7254
|  | Середня вартість утримання 1 архітектурного пам’ятника | 2.811 | 0 | 2.811 | 1 | 0 | 1 | 35.5745 | 0 | 35.5745
| 4 | якості
|  | Покращення рівня благоустрою міста | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року:
| VI | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), утримання зеленої зони та поліпшення екологічних умов
| 1 | затрат
|  | Площа зеленого господарства | 55 | 0 | 55 | 56 | 0 | 56 | 101.8182 | 0 | 101.8182
|  | Кошти передбачені на догляд за газонами | 1769.935 | 0 | 1769.935 | 2313.1797 | 0 | 2313.1797 | 130.6929 | 0 | 130.6929
| 2 | продукту
|  | Площа газонів,що потребує догляду | 550 | 0 | 550 | 560 | 0 | 560 | 101.8182 | 0 | 101.8182
|  | Дерева та кущі,що планується обрізати | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 100 | 0 | 100
|  | Кількість садженців, в тому числі декоративних та троянд, які будуть доглянуті (різка та стрижка) | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 100 | 0 | 100
|  | Кількість троянд,що планується висадити | 500 | 0 | 500 | 540 | 0 | 540 | 108 | 0 | 108
|  | Кількість декоративних саджанців,що планується висадити | 1003 | 0 | 1003 | 823 | 0 | 823 | 82.0538 | 0 | 82.0538
|  | Площа,що підлягає висаджуванню квіткової розсади | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 225 | 0 | 225
|  | Площа квітів, що планується доглянути | 4 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 112.5 | 0 | 112.5
| 3 | ефективності
|  | Вартість догляду 1м2 газону | 3.88 | 0 | 3.88 | 4.13 | 0 | 4.13 | 106.4433 | 0 | 106.4433
|  | Середньозважена вартість догляду 1 дерева та кущів | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 100 | 0 | 100
|  | Вартість догляду за саджанцями декоративних культур та троянд на 1 од | 70.2 | 0 | 70.2 | 70.2 | 0 | 70.2 | 100 | 0 | 100
|  | Вартість придбання та висаджування куща троянд | 110 | 0 | 110 | 74 | 0 | 74 | 67.2727 | 0 | 67.2727
|  | Вартість придбання та висаджування кореня саджанця декоративних культур | 328 | 0 | 328 | 580 | 0 | 580 | 176.8293 | 0 | 176.8293
|  | Вартість придбання та висаджування квітковоїрозсади на 1м2 | 32.1 | 0 | 32.1 | 268 | 0 | 268 | 834.891 | 0 | 834.891
|  | Вартість догляду 1м2 квітників | 87.9 | 0 | 87.9 | 87.9 | 0 | 87.9 | 100 | 0 | 100
| 4 | якості
|  | Рейтинг міста по озелененню в області | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100
|  | Збільшення гостей та відвідувачів міста | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 100 | 0 | 100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року:
| VII | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
| 1 | затрат
|  | Кількість працюючих по обслуговуванні електричних мереж вуличного освітлення | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100
|  | Кошти передбачені на обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 2266.76 | 0 | 2266.76 | 2487.1157 | 0 | 2487.1157 | 109.7212 | 0 | 109.7212
|  | Загальна довжина мереж освітлення, що обслуговуються | 87 | 0 | 87 | 98.7 | 0 | 98.7 | 113.4483 | 0 | 113.4483
| 2 | продукту
|  | Мережі, що обслуговуються | 87 | 0 | 87 | 98.7 | 0 | 98.7 | 113.4483 | 0 | 113.4483
|  | Кількість світлоточок,які обслуговуються | 3089 | 0 | 3089 | 3142 | 0 | 3142 | 101.7158 | 0 | 101.7158
|  | Кількість електрошаф,які обслуговуються | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 100 | 0 | 100
|  | Кількість світлофорів,які обслуговуються (перехрестя) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100
|  | Потреба електроенергії для вулчного освітлення | 356.3 | 0 | 356.3 | 368 | 0 | 368 | 103.2837 | 0 | 103.2837
| 3 | ефективності
|  | Собівартість обслуговування 1 км мереж вуличного освітлення | 26.3 | 0 | 26.3 | 31.2 | 0 | 31.2 | 118.6312 | 0 | 118.6312
|  | Середня вартість обслуговування 1 світлофора та поточний ремонт мереж вуличного освітлення | 300 | 0 | 300 | 320 | 0 | 320 | 106.6667 | 0 | 106.6667
|  | Середня вартість електроенергії | 2 | 0 | 2 | 2.89 | 0 | 2.89 | 144.5 | 0 | 144.5
| 4 | якості
|  | Зниження рівня злочиності на вулицях міста | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100
|  | Зниження рівня травматизму | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року:
| VIII | Забезпечення гуманного відношення до тварин та забезпечення утримання в належному стані притулків для тварин
| 1 | затрат
|  | Кількість притулків | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100
|  | Кількість штатного персоналу, що обслуговує тварин | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100
|  | Площа приміщення притулку | 38.7 | 0 | 38.7 | 38.7 | 0 | 38.7 | 100 | 0 | 100
|  | Кошти на виконання програми | 500 | 0 | 500 | 554 | 0 | 554 | 110.8 | 0 | 110.8
| 2 | продукту
|  | Кількість безпритульних тварин, які планується виловити | 120 | 0 | 300 | 283 | 0 | 283 | 235.8333 | 0 | 235.8333
|  | Кількість безпритульних тварин які планується утримувати в притулках | 260 | 0 | 75 | 60 | 0 | 60 | 23.0769 | 0 | 23.0769
|  | Кількість стерилізованих тварин | 360 | 0 | 150 | 135 | 0 | 135 | 37.5 | 0 | 37.5
| 3 | ефективності
|  | Середні видатки на проведення відлову однієї тварини | 510 | 0 | 600 | 636 | 0 | 636 | 124.7059 | 0 | 124.7059
|  | Середні видатки на утримання однієї тварини | 1280 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 156.25 | 0 | 156.25
|  | Середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини | 280 | 0 | 300 | 311 | 0 | 311 | 111.0714 | 0 | 111.0714
| 4 | якості
|  | Зменшення кількості безпритульних тварин | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року:
| ІХ | Забезпечення виконання видатків за проектами- переможцями ( Громадський бюджет )
| 1 | затрат
|  | Обсяг витрат на закупівлю гойдалок, каруселей тощо | 0 | 0 | 0 | 4.851 | 132.1499 | 137.0009 | 0 | 0 | 0
|  | Обсяг витрат на облаштування міні футбольного майданчика | 0 | 0 | 0 | 137.878 | 0 | 137.878 | 0 | 0 | 0
|  | Обсяг витрат на закупівлю тренажерів тощо | 0 | 0 | 0 | 21.9631 | 118.036 | 139.9991 | 0 | 0 | 0
| 2 | продукту
|  | Кількість споруд для дитячого майданчика | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість футбольних майданчиків | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість спортивних та інших споруд | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0
| 3 | ефективності
|  | Середні витрати на один дитячий майданчик | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 33.038 | 22.833 | 0 | 0 | 0
|  | Середні витрати на один футбольний майданчик | 0 | 0 | 0 | 137.878 | 0 | 137.878 | 0 | 0 | 0
|  | Середні витрати на одну спортивну споруду | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 14.755 | 13.582 | 0 | 0 | 0
|  | Середні витрати на встановлення спортивних споруд | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року:
| Х | Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції
| 1 | затрат
|  | Обсяг фінансування на виготовлення проектно-кошторисної докумен-тації та проведення робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції | 61.255 | 1189.903 | 1251.158 | 0 | 1899.1719 | 1899.1719 | 0 | 159.6073 | 151.7931
| 2 | продукту
|  | Кількість об'єктів на яких будуть проводитись роботи | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 400 | 133.3333
| 3 | ефективності
|  | Середні видатки на об'єкт проведення робіт | 30.627 | 1189.903 | 1220.53 | 0 | 474.793 | 474.793 | 0 | 39.9018 | 38.9006
| 4 | якості
|  | Покращення благоустрою міста | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року:
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
тис.грн
| Код | Показники | Загальнийобсяг фі-нансуван-ня проек-ту (прог-рами), всього | План на звітний період з уразуванням змін |  | Виконано за звітний період |  | Відхилення |  | Виконано всього | Залишок фінансуван-ня на май-бутні періоди
| 1 | Надходження всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Запозичення до бюджету | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Інші джерела | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Інвестиційний проект (програма 1) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
….....
Інвестиційний проект (програма 2)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
…....
| 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х | [6 empty] | х | х
| 5.6. | "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": |  | Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.
| 5.7. | "Стан фінансової дисціпліни": | Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.
| 6. | Узагальнений висновок щодо:
|  | актуальності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублю-вання заходів та напрямів використання програми не здійснювалось іншими програмами.
|  | ефективності бюджетної програми: |  | Завдання, передбачені бюджетною програмою 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів", зокрема,підвищення рівня благоустрою міста у 2020 році виконані . Фактично проведені у 2020 році видатки, які були затверджені паспортом бюджетної програми надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація даної бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, программа залишається актуальною для подальшої реалізації.
|  | корисності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми: |  | Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
|  | Начальник відділу бухгалтерського обліку | [5 empty] | О.В.Бухтійчук
[6 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)