## 0218340
Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування головного розпорядника )
| 2. | 0210000 |  | Комунальне підприємство "Славута-Сервіс"
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
|  | 0218340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
3.
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: | Поліпшення існуючого стану природного середовища та запобігання його забрудненню
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
| 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1. | Закупівля зелених насаджень (саджанців дерев та кущів) | 0 | 110.1 | 110.1 | 0 | 25.11 | 25.11 | 0 | -84.99 | -84.99
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникли у зв’язку з зменшеням поточної потреби у закупці розсадницької продукції, насіння квітів, трави газонної.
| 5.2. | "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
| 1. | Залишок на початок року | х |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 1.1. | власних надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
| 1.2. | інших надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: відсутні.
| 2. | Надходження | 110.1 |  |  | 25.11 |  |  | -84.99
в т.ч.
| 2.1. | власні надходження | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.2. | надходження позик | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.3. | повернення кредитів | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.4. | інші надходження | 110.1 |  |  | 25.11 |  |  | -84.99
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відхилення виникли у зв’язку з зменшеням поточної потреби у закупці розсадницької продукції, насіння квітів, трави газонної.
| 3. | Залишок на кінець року | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 3.1. | власних надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.2. | інших надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: відсутні
5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | затрат
|  | Площа зеленого господарства | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0
|  | Витрати на придбання декоративних садженців | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 25.11 | 25.11 | 0 | -0.99 | -0.99
|  | Витрати на придбання насіння квітів, трави газонної | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25
|  | Витрати на придбання розсадницької продукції (цибулини квітів) | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | -49
|  | Витрати на придбання агрохімічної продукції | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виниклиу у зв’язку з зменшеням закупки розсадницької продукції, насіння квітів, трави газонної через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 2 | продукту
|  | Кількість садженців дерев, кущів, що планується придбати | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0.233 | 0.233 | 0 | 0.058 | 0.058
|  | Кількість насіння квітів, трави газонної, що планується придбати | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.105 | -0.105
|  | Кількість розсади, що планується придбати (цибулин квітів) | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -1.4
|  | Кількість агрохімічної продукції, що планується придбати | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.05
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту виникли у зв’язку з внесенням змін до плану робіт з озеленення та через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 3 | ефективності
|  | Середня вартість придбання садженця | 0 | 149.14 | 149.14 | 0 | 107.77 | 107.77 | 0 | -41.37 | -41.37
|  | середня вартість придбання одиниці насіння | 0 | 238.1 | 238.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238.1 | -238.1
|  | Середня вартість придбання одиниці розсади (цибулини) | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -35
|  | Середня вартість придбання агрохімічної продукції | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виникли у зв’язку з внесенням змін до плану робіт з озеленення та через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 4 | якості
|  | Поглинання вуглекислого газу зеленими насадженнями протягом вегетаційного періоду | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках)
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | Закупівля зелених насаджень (саджанців дерев та кущів) | 0 | 138.445 | 138.445 | 0 | 25.11 | 25.11 | 0 | 18.1 | 18.1
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)порівняно із аналогічними показниками попереднього року :
Зменшення видатків у 2020 році по спеціальному фонду виникли у зв’язку з зменшеням закупки розсадницької продукції, насіння квітів, трави газонної через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 1 | затрат
|  | Площа зеленого господарства | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0
|  | Витрати на придбання декоративних садженців | 0 | 138.445 | 138.445 | 0 | 25.11 | 25.11 | 0 | 18.1372 | 18.1372
| 2 | продукту
|  | Кількість садженців дерев, кущів, що планується придбати | 0 | 862 | 862 | 0 | 233 | 233 | 0 | 27.0302 | 27.0302
| 3 | ефективності
|  | Середня вартість придбання садженця | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 66.875 | 66.875
| 4 | якості
|  | Поглинання вуглекислого газу зеленими насадженнями протягом вегетаційного періоду | 0 | 950 | 950 | 0 | 900 | 900 | 0 | 94.7 | 94.7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення видатків у 2020 році по спеціальному фонду виникли у зв’язку з зменшеням закупки розсадницької продукції, насіння квітів, трави газонної через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
тис.грн
| Код | Показники | Загальнийобсяг фі-нансуван-ня проек-ту (прог-рами), всього | План на звітний період з уразуванням змін |  | Виконано за звітний період |  | Відхилення |  | Виконано всього | Залишок фінансуван-ня на май-бутні періоди
| 1 | Надходження всього: | х |  |  |  |  | 0 |  | х | х
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  |  | 0 |  | х | х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  |  | 0 |  | х | х
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  |  | 0 |  | х | х
|  | Інші джерела | х |  |  |  |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х | [6 empty] | х | х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма 1)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
….....
Інвестиційний проект (програма 2)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
…....
| 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х | [6 empty] | х | х
| 5.6. | "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": |  | Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.
| 5.7. | "Стан фінансової дисціпліни": | Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.
| 6. | Узагальнений висновок щодо:
|  | актуальності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублю-вання заходів та напрямів використання програми не здійснювалось іншими програмами.
|  | ефективності бюджетної програми: |  | Завдання, передбачені бюджетною програмою 0218340 "Природоохоронні заходи за раху-нок цільових фондів", зокрема, забезпечення поліпшення існуючого стану природного середовища у 2020 році виконані не повністю. Фактично проведені у 2020 році видатки, які були затверджені паспортом бюджетної програми надали можливість забезпечити виконання не всіх цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація даної бюджетної програми. Программа залишається актуальною для подальшої реалізації.
|  | корисності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма забезпечує поліпшення існуючого стану природного середовища та запобігання його забрудненню
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми: |  | Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
|  | Начальник відділу бухгалтерського обліку | [5 empty] | О.В.Бухтійчук
[6 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)