## 0218340
Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування головного розпорядника )
| 2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
|  | 0217461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
3.
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: | Покращення стану інфраструктури міських доріг.
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
| 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1. | Поточний , капітальний ремонт та реконструкція доріг, вулиць тощо | 1685 | 5049.5 | 6734.5 | 1685 | 4338.497 | 6023.497 | 0 | -711.003 | -711.003
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникливиникли у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг та дорожнього покриття та через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 5.2. | "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
| 1. | Залишок на початок року | х |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 1.1. | власних надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
| 1.2. | інших надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: відсутні.
| 2. | Надходження | 5049.5 |  |  | 4338.497 |  |  | -711.003
в т.ч.
| 2.1. | власні надходження | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.2. | надходження позик | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.3. | повернення кредитів | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.4. | інші надходження | 5049.5 |  |  | 4338.497 |  |  | -711.003
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникливиникли у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг та дорожнього покриття та через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 3. | Залишок на кінець року | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 3.1. | власних надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.2. | інших надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: відсутні
5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | затрат
|  | Кошти передбачені на поточний ремонт доріг | 1363 | 0 | 1363 | 1362.999 | 0 | 1363 | -0.001 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на щебеневу підсипку доріг з ґрунтовим покриттям | 322 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0
|  | Обсяг фінансування проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції | 0 | 5049.5 | 5049.5 | 0 | 4338.497 | 4338.497 | 0 | -711.003 | -711.003
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникливиникли у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг та дорожнього покриття та через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 2 | продукту
|  | Площа доріг, на які планується поточний ремонт | 2828 | 0 | 2828 | 2828 | 0 | 2828 | 0 | 0 | 0
|  | Площа ґрунтових доріг, на яких планується підсипка щебенево-гравійною сумішшю | 8257 | 0 | 8257 | 8257 | 0 | 8257 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість об’єктів, що будуть ремонтуватися | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | -5 | -5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникливиникли у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг та дорожнього покриття та через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 3 | ефективності
|  | Вартість 1м2 поточного ремонту доріг | 0.482 | 0 | 0.482 | 0.482 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0
|  | Вартість 1м2 щебеневої підсипки доріг | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
|  | Середні витрати на один об’єкт капітального ремонту або реконструкції | 0 | 631.188 | 631.188 | 0 | 631.188 | 631.188 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникливиникли у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг та дорожнього покриття та через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках)
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом
|  | Поточний , капітальний ремонт та реконструкція доріг, вулиць тощо | 3636.52 | 2410.075 | 6046.595 | 1685 | 4338.497 | 6023.497 | 46.3355 | 180.015 | 99.618
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)порівняно із аналогічними показниками попереднього року :
| 1 | затрат
|  | Кошти передбачені на поточний ремонт доріг | 3120.448 | 0 | 3120.448 | 1362.999 | 0 | 1363 | 43.6796 | 0 | 43.6796
|  | Кошти передбачені на щебеневу підсипку доріг з ґрунтовим покриттям | 516.072 | 0 | 516.072 | 322 | 0 | 322 | 62.3944 | 0 | 62.3944
|  | Обсяг фінансування проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції | 0 | 2410.075 | 2410.075 | 0 | 4338.497 | 4338.497 | 0 | 180.015 | 180.015
| 2 | продукту
|  | Площа доріг, на які планується поточний ремонт | 7900 | 0 | 7900 | 2828 | 0 | 2828 | 35.7975 | 0 | 35.7975
|  | Площа ґрунтових доріг, на яких планується підсипка щебенево-гравійною сумішшю | 9605 | 0 | 9605 | 8257 | 0 | 8257 | 85.9656 | 0 | 85.9656
|  | Кількість об’єктів, що будуть ремонтуватися | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 42.8571 | 42.8571
| 3 | ефективності
|  | Вартість 1м2 поточного ремонту доріг | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.482 | 0 | 0.482 | 123.5897 | 0 | 123.5897
|  | Вартість 1м2 щебеневої підсипки доріг | 0.054 | 0 | 0.054 | 0.04 | 0 | 0.04 | 74.0741 | 0 | 74.0741
|  | Середні витрати на один об’єкт капітального ремонту або реконструкції | 0 | 344.3 | 344.3 | 0 | 631.188 | 631.188 | 0 | 183.325 | 183.325
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
тис.грн
| Код | Показники | Загальнийобсяг фі-нансуван-ня проек-ту (прог-рами), всього | План на звітний період з уразуванням змін |  | Виконано за звітний період |  | Відхилення |  | Виконано всього | Залишок фінансуван-ня на май-бутні періоди
| 1 | Надходження всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Запозичення до бюджету | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Інші джерела | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Інвестиційний проект (програма 1) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
….....
Інвестиційний проект (програма 2)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
…....
| 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х | [6 empty] | х | х
| 5.6. | "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": |  | Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.
| 5.7. | "Стан фінансової дисціпліни": | Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.
| 6. | Узагальнений висновок щодо:
|  | актуальності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублю-вання заходів та напрямів використання програми не здійснювалось іншими програмами.
|  | ефективності бюджетної програми: |  | Завдання, передбачені бюджетною програмою 0217461 "Утримання та розвиток автомо-більних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету", зокре-ма, покращення стану інфраструктури міських доріг у 2020 році виконані не повністю. Фактично проведені у 2020 році видатки, які були затверджені паспортом бюджетної програми надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація даної бюджетної програми. Программа залишається актуальною для подальшої реалізації.
|  | корисності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми: |  | Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
|  | Начальник відділу бухгалтерського обліку | [5 empty] | О.В.Бухтійчук
[6 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)