## 0218340
Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування головного розпорядника )
| 2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
|  | 0217350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
3.
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: | забезпечення розвитку інфраструктури території
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
| 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1. | Виготовлення генерального плану, плану зонування та інших картографічних документів | 0 | 249.5 | 249.5 | 0 | 168.15 | 168.15 | 0 | -81.35 | -81.35
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникли у зв’язку з частковою відсутністю фактично виконаних робіт змін до генерального плану міста Славута та відсутності пропозицій щодо розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-запо-відного фонду парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Славутський" площею 6,5 га по вул.Миру,1 через карантинні обмеження в зв'язку з поширен-ням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 5.2. | "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
| 1. | Залишок на початок року | х |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 1.1. | власних надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
| 1.2. | інших надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: відсутні.
| 2. | Надходження | 249.5 |  |  | 168.15 |  |  | -81.35
в т.ч.
| 2.1. | власні надходження | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.2. | надходження позик | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.3. | повернення кредитів | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.4. | інші надходження | 249.5 |  |  | 168.15 |  |  | -81.35
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відхилення виникли у зв’язку з частковою відсутністю фактично виконаних робіт змін до генераль-ного плану міста Славута та відсутності пропозицій щодо розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Славутський" площею 6,5 га по вул.Миру,1 через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіратор-ної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 3. | Залишок на кінець року | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 3.1. | власних надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.2. | інших надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: відсутні
5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | затрат
|  | Обсяг витрат на виготовлення картографічних документів | 0 | 249.5 | 249.5 | 0 | 168.15 | 168.15 | 0 | -81.35 | -81.35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з частковою відсутністю фактично ви-конаних робіт змін до генерального плану міста Славута та відсутності пропозицій щодо розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій при-родно-заповідного фонду парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Славутський" площею 6,5 га по вул.Миру,1 через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 2 | продукту
|  | Кількість документів, які плануються виготовити | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з частковою відсутністю фактично ви-конаних робіт змін до генерального плану міста Славута та відсутності пропозицій щодо розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій при-родно-заповідного фонду парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Славутський" площею 6,5 га по вул.Миру,1 через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 3 | ефективності
|  | середні витрати на виготовлення одного документа | 0 | 83.167 | 83.167 | 0 | 84.075 | 84.075 | 0 | 0.908 | 0.908
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з частковою відсутністю фактично ви-конаних робіт змін до генерального плану міста Славута та відсутності пропозицій щодо розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій при-родно-заповідного фонду парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Славутський" площею 6,5 га по вул.Миру,1 через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 4 | якості
|  | Рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів | 0 | 100 | 100 | 0 | 60 | 60 | 0 | -40 | -40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з відсутністю відсутності пропозицій щодо розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Славутський" площею 6,5 га по вул.Миру,1 через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках)
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом
|  | Обсяг витрат на виготовлення картографічних документів | 0 | 427.424 | 427.424 | 0 | 168.15 | 168.15 | 0 | 39.3403 | 39.3403
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)порівняно із аналогічними показниками попереднього року :
Зменшення видатків у 2020 році по спеціальному фонду виниклиу у зв’язку з відсутністю відсутності пропозицій щодо розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Славутський" площею 6,5 га по вул.Миру,1 через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 1 | затрат
|  | Обсяг витрат на виготовлення картографічних документів | 0 | 427.424 | 427.424 | 0 | 168.15 | 168.15 | 0 | 39.3403 | 39.3403
| 2 | продукту
|  | Кількість документів, які плануються виготовити | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3333 | 33.3333
| 3 | ефективності
|  | середні витрати на виготовлення одного документа | 0 | 71.237 | 71.237 | 0 | 84.075 | 84.075 | 0 | 118.0215 | 118.0215
| 4 | якості
|  | Рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів | 0 | 100 | 100 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення видатків у 2020 році по спеціальному фонду виниклиу у зв’язку з відсутністю відсутності пропозицій щодо розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Славутський" площею 6,5 га по вул.Миру,1 через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
тис.грн
| Код | Показники | Загальнийобсяг фі-нансуван-ня проек-ту (прог-рами), всього | План на звітний період з уразуванням змін |  | Виконано за звітний період |  | Відхилення |  | Виконано всього | Залишок фінансуван-ня на май-бутні періоди
| 1 | Надходження всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Запозичення до бюджету | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Інші джерела | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Інвестиційний проект (програма 1) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
….....
Інвестиційний проект (програма 2)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
…....
| 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х | [6 empty] | х | х
| 5.6. | "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": |  | Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.
| 5.7. | "Стан фінансової дисціпліни": | Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.
| 6. | Узагальнений висновок щодо:
|  | актуальності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублю-вання заходів та напрямів використання програми не здійснювалось іншими програмами.
|  | ефективності бюджетної програми: |  | Завдання, передбачені бюджетною програмою 0217350 "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)", зокрема, забезпечення розвитку інфраструктури території у 2020 році виконані не повністю. Фактично проведені у 2020 році видатки, які були затверджені паспортом бюджетної програми надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація даної бюджетної програми. Программа залишається актуальною для подальшої реалізації.
|  | корисності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми: |  | Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
|  | Начальник відділу бухгалтерського обліку | [5 empty] | О.В.Бухтійчук
[6 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)