## 0218340
Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування головного розпорядника )
| 2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
|  | 0217364 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально – економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
3.
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: | Реалізація заходів щодо вирішення соціально – економічних проблем міста
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
| 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1. | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансу-вання заходів соціально – економічної компенсації ризику населення, яке проживае на території зони спостереження (будівництво, реконструкція, закупка респіраторів) | 468.38 | 2402.39 | 2870.77 | 0 | 2402.39 | 2402.39 | -468.38 | 0 | -468.38
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникли у зв’язку з неможливістю завершення процедури закупівлі через її оскарження одним із учасників.
| 5.2. | "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
| 1. | Залишок на початок року | х |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 1.1. | власних надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
| 1.2. | інших надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: відсутні.
| 2. | Надходження | 2402.39 |  |  | 2402.39 |  |  | 0
в т.ч.
| 2.1. | власні надходження | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.2. | надходження позик | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.3. | повернення кредитів | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.4. | інші надходження | 2402.39 |  |  | 2402.39 |  |  | 0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відсутні
| 3. | Залишок на кінець року | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 3.1. | власних надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.2. | інших надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: відсутні
5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | затрат
|  | Обсяг видатків на закупівлю респіраторів (50 ГДК) FFP3 | 468.38 | 0 | 468.38 | 0 | 0 | 0 | -468.38 | 0 | -468.38
|  | Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію | 0 | 2402.39 | 2402.39 | 0 | 2402.39 | 2402.39 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення виникли у зв’язку з неможливістю завершення процедури закупівлі через її оскарження одним із учасників.
| 2 | продукту
|  | Кількість респіраторів для непрацюючого населення Славутської міської ОТГ (зона спостереження ХАЕС) | 23419 | 0 | 23419 | 0 | 0 | 0 | -23419 | 0 | -23419
|  | Кількість об’єктів | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення виникли у зв’язку з неможливістю завершення процедури закупівлі через її оскарження одним із учасників.
| 3 | ефективності
|  | середні витрати на закупівлю респіраторів | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | -0.02
|  | середні витрати на будівництво, реконструкцію одного об’єкта | 0 | 1201.195 | 1201.195 | 0 | 1201.195 | 1201.195 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.Відхилення виникли у зв’язку з неможливістю завершення процедури закупівлі через її оскарження одним із учасників.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках)
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом
|  | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансу-вання заходів соціально – економічної компенсації ризику населення, яке проживае на території зони спостереження (будівництво, реконструкція, закупка респіраторів) | 331.126 | 1944.7 | 2275.826 | 0 | 2402.39 | 2402.39 | 0 | 123.5 | 123.5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)порівняно із аналогічними показниками попереднього року :
Збільшення видатків у 2020 році по спеціальному фонду відбулося за рахунок збільшення обсягів наданої субвенції
| 1 | затрат
|  | Обсяг видатків на будівництво, капітальний та поточний ремонт | 216.087 | 1944.7 | 2160.787 | 0 | 2402.39 | 2402.39 | 0 | 123.5 | 111.1813
|  | Обсяг видатків на закупівлю препарату калію йодида | 115.039 | 0 | 115.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обсяг видатків на закупівлю респіраторів (50 ГДК) FFP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | продукту
|  | Кількість об’єктів | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 50
|  | Кількість препарату калію йодида | 5376 | 0 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість респіраторів для непрацюючого населення Славутської міської ОТГ (зона спостереження ХАЕС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ефективності
|  | середні витрати на будівництво, капітальний ремонт та реконструк-цію одного об’єкта | 108.044 | 972.35 | 540.198 | 0 | 1201.195 | 1201.195 | 0 | 123.5352 | 222.362
|  | середні витрати на закупівлю препарату калію йодида | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | середні витрати на закупівлю респіраторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року: Збільшення видатків у 2020 році по спеціальному фонду відбулося за рахунок збільшення обсягів наданої субвенції.
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
тис.грн
| Код | Показники | Загальнийобсяг фі-нансуван-ня проек-ту (прог-рами), всього | План на звітний період з уразуванням змін |  | Виконано за звітний період |  | Відхилення |  | Виконано всього | Залишок фінансуван-ня на май-бутні періоди
| 1 | Надходження всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Запозичення до бюджету | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Інші джерела | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Інвестиційний проект (програма 1) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
….....
Інвестиційний проект (програма 2)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
…....
| 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х | [6 empty] | х | х
| 5.6. | "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": |  | Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.
| 5.7. | "Стан фінансової дисціпліни": | Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.
| 6. | Узагальнений висновок щодо:
|  | актуальності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублю-вання заходів та напрямів використання програми не здійснювалось іншими програмами.
|  | ефективності бюджетної програми: |  | Завдання, передбачені бюджетною програмою 0217364 "Виконання інвестиційних проек-тів в рамках фінансування заходів соціально – економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження ", зокрема, реалізація заходів щодо вирі-шення соціально – економічних проблем міста у 2020 році виконані не повністю. Фактично проведені у 2020 році видатки, які були затверджені паспортом бюджетної програми надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація даної бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, программа залишається актуальною для подальшої реалізації.
|  | корисності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми: |  | Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
|  | Начальник відділу бухгалтерського обліку | [5 empty] | О.В.Бухтійчук
[6 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)