## 0218340
Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування головного розпорядника )
| 2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
|  | 0217461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
3.
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: | Покращення стану інфраструктури міських доріг.
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
| 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1 | Поточний ремонт | 2140 | 0 | 2140 | 2140 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0
| 2 | Капітальний ремонт та реконструкція доріг, вулиць тощо | 0 | 5119 | 5119 | 0 | 4702.5374 | 4702.5374 | 0 | -416.4626 | -416.4626
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникли у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг та дорожнього покриття.
| 5.2. | "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
| 1. | Залишок на початок року | х |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 1.1. | власних надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
| 1.2. | інших надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: відсутні.
| 2. | Надходження | 5119 |  |  | 4702.5374 |  |  | -416.4626
в т.ч.
| 2.1. | власні надходження | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.2. | надходження позик | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.3. | повернення кредитів | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.4. | інші надходження | 5119 |  |  | 4702.5374 |  |  | -416.4626
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникли у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг та дорожнього покриття.
| 3. | Залишок на кінець року | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч.
| 3.1. | власних надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.2. | інших надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: відсутні
5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | затрат
|  | Загальна площа доріг, тротуарів, що знаходяться на балансі (обслуговуванні) | 1626 | 0 | 1626 | 1626 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на поточний ремонт доріг | 1617.4 | 0 | 1617.4 | 1617.3991 | 0 | 1617.4 | -0.0009 | 0 | 0
|  | Кошти передбачені на щебеневу підсипку доріг з ґрунтовим покриттям | 522.6 | 0 | 522.6 | 522.6 | 0 | 522.6 | 0 | 0 | 0
|  | Обсяг фінансування проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції | 0 | 5119 | 5119 | 0 | 4702.5374 | 4702.5374 | 0 | -416.4626 | -416.4626
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникли у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг та дорожнього покриття.
| 2 | продукту
|  | Площа доріг, на які планується поточний ремонт | 3516 | 0 | 3516 | 3516 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 0
|  | Площа ґрунтових доріг, на яких планується підсипка щебенево-гравійною сумішшю | 6221 | 0 | 6221 | 6221 | 0 | 6221 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість об’єктів, що будуть ремонтуватися | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | -1 | -1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникли у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг та дорожнього покриття.
| 3 | ефективності
|  | Вартість 1м2 поточного ремонту доріг | 0.46 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
|  | Вартість 1м2 щебеневої підсипки доріг | 0.084 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0
|  | Середні витрати на один об’єкт капітального ремонту або реконструкції | 0 | 853.167 | 853.167 | 0 | 940.507 | 940.507 | 0 | 87.34 | 87.34
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникли у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг та дорожнього покриття.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках)
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом
| 1 | Поточний ремонт | 1685 | 0 | 1685 | 2140 | 0 | 2140 | 127.003 | 0 | 127.003
| 2 | Капітальний ремонт та реконструкція доріг, вулиць тощо | 0 | 4338.4967 | 4338.4967 | 0 | 4702.5374 | 4702.5374 | 0 | 108.3909 | 108.3909
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)порівняно із аналогічними показниками попереднього року :
Збільшення видатків у 2021 році по загальному фонду відбулося у зв’язку з більшим обсягом виділених бюджетних асигнувань та фактично виконаних робіт
Зменьшення видатків у 2021 році по спеціальному фонду відбулося у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту вулиць, доріг та дорожнього покриття.
| 1 | затрат
|  | Загальна площа доріг, тротуарів, що знаходяться на балансі (обслуговуванні) | 1261.2 | 0 | 1261.2 | 1626 | 0 | 1626 | 128.9248 | 0 | 128.9248
|  | Кошти передбачені на поточний ремонт доріг | 1363 | 0 | 1363 | 1617.3991 | 0 | 1617.4 | 118.6646 | 0 | 118.6647
|  | Кошти передбачені на щебеневу підсипку доріг з ґрунтовим покриттям | 322 | 0 | 322 | 522.6 | 0 | 522.6 | 162.2981 | 0 | 162.2981
|  | Обсяг фінансування проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції | 0 | 4338.4967 | 4338.4967 | 0 | 4702.5374 | 4702.5374 | 0 | 108.3909 | 108.3909
| 2 | продукту
|  | Площа доріг, на які планується поточний ремонт | 2828 | 0 | 2828 | 3516 | 0 | 3516 | 124.3281 | 0 | 124.3281
|  | Площа ґрунтових доріг, на яких планується підсипка щебенево-гравійною сумішшю | 8257 | 0 | 8257 | 6221 | 0 | 6221 | 75.3421 | 0 | 75.3421
|  | Кількість об’єктів, що будуть ремонтуватися | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 166.6667 | 166.6667
| 3 | ефективності
|  | Вартість 1м2 поточного ремонту доріг | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.46 | 0 | 0.46 | 95.8333 | 0 | 95.8333
|  | Вартість 1м2 щебеневої підсипки доріг | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.084 | 0 | 0.084 | 210 | 0 | 210
|  | Середні витрати на один об’єкт капітального ремонту або реконструкції | 0 | 1446.1655 | 1446.1655 | 0 | 940.507 | 940.507 | 0 | 65.0345 | 65.0345
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року:
Збільшення видатків у 2021 році по загальному фонду відбулося у зв’язку з більшим обсягом виділених бюджетних асигнувань та фактично виконаних робіт
Збільшення видатків у 2021 році по загальному фонду відбулося у зв’язку з збільшенням обсягів фактично виконаних робіт
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
тис.грн
| Код | Показники | Загальнийобсяг фі-нансуван-ня проек-ту (прог-рами), всього | План на звітний період з уразуванням змін |  | Виконано за звітний період |  | Відхилення |  | Виконано всього | Залишок фінансуван-ня на май-бутні періоди
| 1 | Надходження всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Запозичення до бюджету | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Інші джерела | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Інвестиційний проект (програма 1) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
….....
Інвестиційний проект (програма 2)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
…....
| 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х | [6 empty] | х | х
| 5.6. | "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": |  | Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.
| 5.7. | "Стан фінансової дисціпліни": | Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.
| 6. | Узагальнений висновок щодо:
|  | актуальності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублю-вання заходів та напрямів використання програми не здійснювалось іншими програмами.
|  | ефективності бюджетної програми: |  | Завдання, передбачені бюджетною програмою 0217461 "Утримання та розвиток автомо-більних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету", зокре-ма, покращення стану інфраструктури міських доріг у 2021 році виконані повністю. Фактично проведені у 2021 році видатки, які були затверджені паспортом бюджетної програми надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація даної бюджетної програми. Программа залишається актуальною для подальшої реалізації.
|  | корисності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми: |  | Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
|  | Начальник відділу бухгалтерського обліку | [5 empty] | О.В.Бухтійчук
[6 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)