## 0218340
Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування головного розпорядника )
| 2. | 0220000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
|  | 0228120 | 0320 | Заходи з організації рятування на водах
3.
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми: | забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
| 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1. | Утримання міської рятувально-водолазної служби | 725.1 | 217.182 | 942.282 | 725.1 | 214.502 | 939.602 | 0 | -2.68 | -2.68
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По спеціальму фонду відхилення виникло в зв'язку з економією коштів по відрядженнях через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 5.2. | "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис грн.)
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
| 1. | Залишок на початок року | х |  |  | 5.3 |  |  | 0
в т.ч.
| 1.1. | власних надходжень | х |  |  | 5.3 |  |  | 0
| 1.2. | інших надходжень | х |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: Залишок коштів на початок року виник за рахунок економії витрат на будівельні матеріали для поточного ремонту адміністративного приміщення, економії витрат на навчання та атестацію водолазів та рятувальників в зв'язку з запровадженням карантинних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.
| 2. | Надходження | 217.182 |  |  | 214.502 |  |  | -2.68
в т.ч.
| 2.1. | власні надходження | 217.182 |  |  | 214.502 |  |  | -2.68
| 2.2. | надходження позик | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.3. | повернення кредитів | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.4. | інші надходження | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Відхилення виникли в зв'язку з економією коштів по відрядженнях через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
| 3. | Залишок на кінець року | 0 |  |  | 2.68 |  |  | 0
в т.ч.
| 3.1. | власних надходжень | 0 |  |  | 2680 |  |  | 0
| 3.2. | інших надходжень | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: Відхилення ви-никли в зв'язку з економією коштів по відрядженнях через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1 | затрат
|  | Кількість пляжів та зон відпочинку | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість рятувальних підрозділів на воді | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість рятувальників | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей відсутні.
| 2 | продукту
|  | кількість випадків надзвичайних ситуацій | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість проведених лекцій, виступів | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість прийнятих викликів | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість виїздів на місце нещасного випадку | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Кількість задіяних осіб при виїзді на місце нещасного випадку | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.Розбіжностей відсутні.
| 3 | ефективності
|  | Середня вартість утримання одного рятувальника | 101.213 | 31.026 | 132.239 | 101.213 | 30.643 | 131.856 | 0 | -0.383 | -0.383
|  | Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу | 354.245 | 108.591 | 462.836 | 354.245 | 107.251 | 461.496 | 0 | -1.34 | -1.34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли в зв'язку з економією коштів по відрядженнях через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
тис.грн.
| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках)
|  |  | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | разом
|  | Утримання міської рятувально-водолазної служби | 644.496 | 173.645 | 818.141 | 725.1 | 214.502 | 939.602 | 112.5065 | 123.529 | 114.846
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)порівняно із аналогічними показниками попереднього року :
Збільшення видатків в 2021 році по загальному фонду відбулось внаслідок підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
Збільшення видатків в 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду збільшились видатки на оплату праці та нарахування в зв'язку з підвищенням заробітної плати праців- никам бюджетної сфери.
| 1 | затрат
|  | Кількість пляжів та зон відпочинку | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100
|  | Кількість рятувальних підрозділів на воді | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 100
|  | Кількість рятувальників | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 0 | 100
|  | Обсяг витрат на закупку аварійно-рятувального спорядження | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | продукту
|  | кількість випадків надзвичайних ситуацій | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 120 | 0 | 120
|  | Кількість проведених лекцій, виступів | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 125 | 0 | 100
|  | Кількість прийнятих викликів | 25 | 0 | 25 | 17 | 0 | 17 | 68 | 0 | 68
|  | Кількість виїздів на місце нещасного випадку | 8 | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 150 | 0 | 120
|  | Кількість задіяних осіб при виїзді на місце нещасного випадку | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100
|  | Кількість споряджень | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ефективності
|  | Середня вартість утримання одного рятувальника | 92.071 | 24.806 | 116.877 | 101.213 | 30.643 | 131.856 | 109.9293 | 123.5306 | 112.816
|  | Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу | 322.248 | 86.823 | 409.071 | 354.245 | 107.251 | 461.496 | 109.9293 | 123.5283 | 112.8156
|  | Середні витрати на закупку спорядження | 0 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показника-ми попереднього року: Збільшення видатків по загальному та спеціальному фонду, збільшення середньої вартості утримання рятувального підрозділу відбулося внаслідок підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
тис.грн
| Код | Показники | Загальнийобсяг фі-нансуван-ня проек-ту (прог-рами), всього | План на звітний період з уразуванням змін |  | Виконано за звітний період |  | Відхилення |  | Виконано всього | Залишок фінансуван-ня на май-бутні періоди
| 1 | Надходження всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Запозичення до бюджету | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
|  | Інші джерела | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Інвестиційний проект (програма 1) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
….....
Інвестиційний проект (програма 2)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
…....
| 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х | [6 empty] | х | х
| 5.6. | "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": |  | Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.
| 5.7. | "Стан фінансової дисціпліни": | Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня.
| 6. | Узагальнений висновок щодо:
|  | актуальності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублю-вання заходів та напрямів використання програми не здійснювалось іншими програмами.
|  | ефективності бюджетної програми: |  | Завдання, передбачені бюджетною програмою 0228120 "Заходи з організації рятування на водах", зокрема, забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах у 2021 році виконані повністю. Фактично проведені у 2021 році видатки, які були затверджені паспортом бюджетної програми надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація даної бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, программа залишається актуальною для подальшої реалізації.
|  | корисності бюджетної програми: |  | Дана бюджетна програма забезпечує виконання наданих законодавством повноважень
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми: |  | Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.
|  | Начальник відділу бухгалтерського обліку | [5 empty] | О.В.Бухтійчук
[6 empty] | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)