## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради | [8 empty] | 23563639
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [8 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради | [8 empty] | 23563639
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [8 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 0217325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | [7 empty] | 22545000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [7 empty] | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Забезпечення робіт з будівництва та реконструкції установ та закладів фізичної культури і спорту
5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення капітального будівництва та реконструкції споруд фізичної культури і спорту
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Забезпечення виготовлення проектно – кошто-рисної документації та капітальне будівництво, реконструкція споруд фізичної культури і спорту |  |  | 0 | 1248000 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1248000 | -1248000
| Усього |  |  | 0 | 1248000 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1248000 | -1248000
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв’язку з відсутністю виготовлення проектно-кошторисної документації та фактично виконаних робіт з капітального будівництва та реконструкції споруд фізичної культури і спорту через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Комплексна цільова програма "Розвитку фізичної культури і спорту в м.Славута на період 2019 -2021 роки" |  |  | 0 | 1248000 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1248000 | -1248000
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Обсяг витрат на виго-товлення проектно – кошторисної докумен-тації та проведення ка-пітального будівництва та реконструкції споруд фізичної культури і спорту | Грн. | Календарний план | 0 | 1248000 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1248000 | -1248000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з відсутністю виготовлення проектно-кошторисної документації та фактично виконаних робіт з капітального будівництва та реконструкції споруд фізичної культури і спорту через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
2 | продукту
| кількість об’єктів для яких планується виго-товлення проектно – кошторисної докумен-тації та проведення ка-пітального будівництва та реконструкції споруд фізичної культури і спорту | од | Календарний план | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з відсутністю виготовлення проектно-кошторисної документації та фактично виконаних робіт з капітального будівництва та реконструкції споруд фізичної культури і спорту через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
3 | ефективності
| середні витрати на роз-робку проектно-кош-торисної документації капітального будів-ництва та реконструкції на один об'єкт | Грн. | Розрахунково | 0 | 1248000 | 1248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1248000 | -1248000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з відсутністю виготовлення проектно-кошторисної документації та фактично виконаних робіт з капітального будівництва та реконструкції споруд фізичної культури і спорту через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники бюджетної програми не виконано за бюджетною програмою по КПКВК 0217325. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Використаний обсяг бюджетних асигнувань на виконання бюджетної програми по КПКВК 0217325 становить 0%. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Сергій МИКУЛЬСЬКИЙ
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Начальник відділу бухгалтерського обліку |  |  |  | 8: Оксана БУХТІЙЧУК
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)