## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради | [8 empty] | 23563639
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [8 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 0210000 |  | Виконавчий комітет Славутської міської ради | [8 empty] | 23563639
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [8 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства | [7 empty] | 22545000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [7 empty] | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Забезпечення робіт з капітального ремонту,будівництва та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства
5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення будівництва та реконструкції об’єктів
2 | Виготовлення проектнно-кошторисної документації та капітальний ремонт,будівництво та реконструкція об’єктів
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проведення робіт з виготовлення проектно-кош-торисної документації та капітального ремонту, будівництва та реконструкції |  |  | 0 | 1304337 | 1304337 | 0 | 519308.39 | 519308.39 | 0 | -785028.61 | -785028.61
| Усього |  |  | 0 | 1304337 | 1304337 | 0 | 519308.39 | 519308.39 | 0 | -785028.61 | -785028.61
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв’язку з відсутністю фактично виконаних робіт з реконструкції , будівництва та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Програма «Реформування і розвиток житлово – комунального господарства Славутської міської об’єднаної територіальної громади на період 2019-2021 роки» |  |  | 0 | 1276100 | 1276100 | 0 | 491071.59 | 491071.59 | 0 | -785028.41 | -785028.41
2 | Програма сприяння залученню інвестицій у розвиток Славутської міської територіальної громади на 2021-2023 роки |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
| УСЬОГО |  |  | 0 | 1296100 | 1296100 | 0 | 511071.59 | 511071.59 | 0 | -785028.41 | -785028.41
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Обсяг витрат на виго-товлення проектно-кошторисної докумен-тації капітального ре-монту,будівництва та реконструкції | Грн. | Кошторис | 0 | 1304337 | 1304337 | 0 | 519308.39 | 519308.39 | 0 | -785028.61 | -785028.61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з відсутністю фактично вико-наних робіт з реконструкції , будівництва та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
2 | продукту
| кількість об’єктів для яких планується виго-товлення проектно-кошторисної докумен-тації капітального ре-монту, будівництва та реконструкції | од | Календарний план | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | -4 | -4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з відсутністю фактично вико-наних робіт з реконструкції , будівництва та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
3 | ефективності
| середні витрати на роз-робку однієї проектно-кошторисної докумен-тації капітального ре-монту, будівництва та реконструкції | Грн. | Розрахунково | 0 | 130434 | 130434 | 0 | 86551 | 86551 | 0 | -43883 | -43883
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності виникли у зв’язку з відсутністю фактично вико-наних робіт з реконструкції , будівництва та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства через карантинні обмеження в зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
4 | якості
| Рівень готовності проектної документації будівництва об’єктів | % | Розрахунково | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники бюджетної програми виконано на 39,8% за бюджетною програмою по КПКВК 0217310. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Використаний обсяг бюджетних асигнувань на виконання бюджетної програми по КПКВК 0217310 становить 39,8%. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Сергій МИКУЛЬСЬКИЙ
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Начальник відділу бухгалтерського обліку |  |  |  | 8: Оксана БУХТІЙЧУК
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)